## Sheet1
Fini	Ref	Tâche				Durée (j/h)	Ressources
		Réalisation d'un injecteur de requêtes				84
X	1		Définition des besoins			4	TF, AL, SL
	2		Etablir une grille de lecture des logiciels répondant partiellement à la demande			8
X	2.1			Installation et tests des logiciels		4	TF, AL
X	2.2			Déterminer les fonctionnalités intéressantes de ces logiciels		4	TF, AL
	3		Conception architecturale			7
X	3.1			Architecture basée sur Jmeter		3	TF, AL, SL
X	3.2			Architecture basée sur JPPF		4	TF, AL, SL
	4		Mise en place de l'environnement de test			5
X	4.1			Installation et configuration de Apache Directory Server (serveur LDAP) sur le serveur cible		3	TF, AL, SL
	4.2			Configuration des agents (Raspberry Pi)		2
X	4.2.1				Installation et configuration de l'OS Raspbian	1	TF, AL, SL
X	4.2.2				Installation de Java 8	1	TF, AL, SL
	5		Mise en place des prototypes			6
X	5.1			Déploiement et test du prototype utilisant le logiciel Jmeter		2	TF
X	5.2			Déploiement et tests d'une application simple basée sur le framework JPPF		4	TF
	6		Développement des fonctionnalités du produit			40
	6.1			Réalisation du lot 1 : Injection des requêtes depuis les Raspberry Pi		23
X	6.1.1				Développement de la fonctionnalité d'injection des requêtes LDAP	6	TF
X	6.1.2				Développement d'un mécanisme permettant la définition des scénarios de requêtes	6	TF
X	6.1.3				Mise en place d'une politique de déploiement des tâches d'injection sur les différents agents	5	TF
X	6.1.4				Mise en place d'un système de récupération et d'aggrégation des temps d'exécution des requêtes	6	SL
	6.2			Réalisation du lot 2 : Interface graphique de contrôle des injections et d'affichage des résultats		17
X	6.2.1				Réalisation d'une maquette de l'interface graphique	1	AL
X	6.2.2				Développement de l'interface graphique	11	AL
X	6.2.3				Intégration du lot 2	6	AL
X	7		Rédaction d'un manuel utilisateur permettant de lancer les tests et d'accéder aux résultats			3	AL
	8		Rédaction d'un manuel développeur permettant d'ajouter des protocoles au logiciel livré			4	TF, AL
	9		Rédaction d'un manuel d'exploitation permettant d'analyser les performances du serveur testé			2	SL
	10		Rendu du kit de livraison			3	TF, AL, SL

		TF	SL	AL	Temps consommé	74
		54	27	52	Temps restant	10