## Sheet1
Ref	Tâche				Durée (j/h)	Ressources
	Réalisation d'un injecteur de requêtes				84
1		Définition des besoins			4	TF, AL, SL
2		Etablir une grille de lecture des logiciels répondant partiellement à la demande			8
2.1			Installation et tests des logiciels		4	TF, AL
2.2			Déterminer les fonctionnalités intéressantes de ces logiciels		4	TF, AL
3		Conception architecturale			7
3.1			Architecture basée sur JMeter		3	TF, AL, SL
3.2			Architecture basée sur JPPF		4	TF, AL, SL
4		Mise en place de l'environnement de test			5
4.1			Installation et configuration de Apache Directory Server (serveur LDAP)		3	TF, AL, SL
4.2			Configuration des agents (Raspberry Pi)		2
4.2.1				Installation et configuration de l'OS Raspbian	1	TF, AL, SL
4.2.2				Installation de Java 8	1	TF, AL, SL
5		Mise en place des prototypes			6
5.1			Déploiement et test du prototype utilisant le logiciel JMeter		2	TF
5.2			Déploiement et test d'une application simple basée sur le framework JPPF		4	TF
6		Développement des fonctionnalités du produit			40
6.1			Réalisation du lot 1 : Injection des requêtes depuis les Raspberry Pi		23
6.1.1				Développement de la fonctionnalité d'injection des requêtes LDAP	6	TF
6.1.2				Développement d'un mécanisme permettant la définition des scénarios de requêtes	6	TF
6.1.3				Mise en place d'une politique de déploiement des tâches d'injection sur les différents agents	5	TF
6.1.4				Mise en place d'un système de récupération et d'agrégation des temps d'exécution des requêtes	6	SL
6.2			Réalisation du lot 2 : Interface graphique de contrôle des injections et d'affichage des résultats		17
6.2.1				Réalisation d'une maquette de l'interface graphique	1	AL
6.2.2				Développement de l'interface graphique	10	AL
6.2.3				Intégration du lot 2	7	AL
7		Rédaction d'un manuel utilisateur pour lancer les tests et accéder aux résultats			3	AL
8		Rédaction d'un manuel développeur pour ajouter des protocoles au logiciel livré			4	TF, AL
9		Rédaction d'un manuel d'exploitation pour analyser les performances du serveur testé			2	SL
10		Rendu du kit de livraison			3	TF, AL, SL