## Sheet1
Tâche				Durée (j/h)	Ressources
Réalisation d'un injecteur de requêtes				70
	Définition des besoins			4
	Etablir une grille de lecture des logiciels répondant partiellement à la demande			8
		Installation et tests des logiciels
		Déterminer les fonctionnalités intéressantes de ces logiciels
	Conception architecturale			7
		Architecture basée sur Jmeter
		Architecture basée sur JPPF
	Mise en place de l'environnement de test			5
		Installation et configuration de Apache Directory Server (serveur LDAP) sur le serveur cible
		Configuration des agents (Raspberry Pi)
			Installation et configuration de l'OS Raspbian
			Installation de Java 8
	Mise en place des prototypes			6
		Déploiement et test du prototype utilisant le logiciel Jmeter
		Déploiement et tests d'une application simple basée sur le framework JPPF
	Développement des fonctionnalités du produit			22
		Réalisation du lot 1 : Injection des requêtes depuis les Raspberry Pi
			Développement de la fonctionnalité d'injection des requêtes LDAP
			Développement d'un mécanisme permettant la définition des scénarios de requêtes
			Mise en place d'une politique de déploiement des tâches d'injection sur les différents agents
			Mise en place d'un système de récupération de d'aggrégation des temps d'exécution des requêtes
		Réalisation du lot 2 : Interface graphique de contrôle des injections et d'affichage des résultats		18
			Développement de l'interface graphique
			Intégration du lot 2
	Livraison du produit final

			temps restant à effectuer :	32

			temps consommé :	38