## Slide 1: Tableau de bord – Projet: pi-injector
Réalisations depuis le 25/11/14
Suivi des activités
Suivi des charges
Synthèse « Météo »

## Slide 2: Suivi des activités Période du 25/11/14 au 21/01/15
Réalisations et événements majeurs sur la période | Réalisations et événements majeurs sur la période à venir
- Maintenir le tableau de bord : 1j/h - Maintenir le WBS : 1j/h - Réalisation du lot 1 : 6j/h - Réunion avec le client le 08/01/15 | - Réalisation du kit de livraison : 9j/h - Rédiger la STR : 4j/h - Rédiger le manuel utilisateur : 3j/h - Rédiger le manuel développeur : 4j/h - Rédiger le manuel d’exploitation : 2j/h - Préparer la présentation du 30/01/15 : 2j/h
Principaux risques identifiés | Arbitrages ou décisions demandés à la MOA ou la MOE
- Gros travail demandé sur les autres projets - Indisponibilité d’un ou plusieurs membres - Charge de travail estimée à 24j/h, soit 8j par personne en 9j (période de cours) | 
TB 2015.01.21

## Slide 3: Avancement des tâches Période du 25/11/14 au 21/01/15
Nom (et N° de réf.) de la tâche | Nom du responsable | Personnes affectées | Début de la tâche | Date de fin estimée | Date de fin réelle | Avancement
Réalisation du lot 1 | T. Fleury | T. Fleury S. Labassi | 11/11/14 | 02/12/14 |  | 90%
Réalisation du lot 2 | A. Lavaire | A. Lavaire | 02/12/14 | 16/12/14 |  | 95%
Manuel utilisateur | A. Lavaire | A. Lavaire | 22/01/15 | 27/01/15 |  | 0%
Manuel développeur | T. Fleury | T. Fleury A. Lavaire | 22/01/15 | 28/01/15 |  | 0%
Manuel d’exploitation | S. Labassi | S. Labassi | 22/01/15 | 26/01/15 |  | 0%
Rédaction de la STR | T. Fleury | T. Fleury S. Labassi A. Lavaire | 22/01/15 | 30/01/15 |  | 15%
Réalisation du kit de livraison | T. Fleury | T. Fleury S. Labassi A. Lavaire | 22/01/15 | 30/01/15 |  | 80%

## Slide 4: Avancement des livrables au 21/01/15
Nom (référence) du livrables | Description courte | Valideur | Date de livraison théorique | Date de livraison révisée | Date de livraison réelle | Commentaire
STBE |  | E. Lécharny | 28/11/14 |  | 28/11/14 | 100%
STR |  |  | 30/01/15 |  |  | 15%
Kit de livraison |  |  | 30/01/15 |  |  | 80%

## Slide 5: Météo - Synthèse
Détail par livrable | Météo | Tendance | Avancement | Commentaire
STBE |  |  | 100% | Validé par E. Lécharny
STR |  |  | 15% | 
Kit de livraison |  |  | 80% | 
Signalétique |  |  |  |  | Tendances |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Amélioration | Stable | Dégradation
 | Normal | Risque latent | Risque avéré | Blocage |  |  |  | 
 | Appréciation générale | Avancement
 | Commentaires | 
TB 2015.01.21