## Sheet1
Tâche				Durée (j/h)	Ressources	Effectuée
Réalisation d'un injecteur de requêtes				70
	Définition des besoins			4		X
	Etablir une grille de lecture des logiciels répondant partiellement à la demande			8		X
		Installation et tests des logiciels		4		X
		Déterminer les fonctionnalités intéressantes de ces logiciels		4		X
	Conception architecturale			7		X
		Architecture basée sur Jmeter		3		X
		Architecture basée sur JPPF		4		X
	Mise en place de l'environnement de test			5		X
		Installation et configuration de Apache Directory Server (serveur LDAP) sur le serveur cible		3		X
		Configuration des agents (Raspberry Pi)		2		X
			Installation et configuration de l'OS Raspbian	1		X
			Installation de Java 8	1		X
	Mise en place des prototypes			6		X
		Déploiement et test du prototype utilisant le logiciel Jmeter		2		X
		Déploiement et tests d'une application simple basée sur le framework JPPF		4		X
	Développement des fonctionnalités du produit			40
		Réalisation du lot 1 : Injection des requêtes depuis les Raspberry Pi		22
			Développement de la fonctionnalité d'injection des requêtes LDAP	6		X
			Développement d'un mécanisme permettant la définition des scénarios de requêtes	6		X
			Mise en place d'une politique de déploiement des tâches d'injection sur les différents agents	5		X
			Mise en place d'un système de récupération de d'aggrégation des temps d'exécution des requêtes	6
		Réalisation du lot 2 : Interface graphique de contrôle des injections et d'affichage des résultats		15
			Développement de l'interface graphique	11
			Intégration du lot 2	4
	Livraison du produit final			3

			temps restant à effectuer :	32

			temps consommé :	38