## Slide 1: Tableau de bord – Projet: pi-injector
Réalisations depuis le 11/11/14
Suivi des activités
Suivi des charges
Synthèse « Météo »

## Slide 2: Suivi des activités Période du 11/11/14 au 25/11/14
Réalisations et événements majeurs sur la période | Réalisations et événements majeurs sur la période à venir
- Maintenir le tableau de bord : 1j/h - Rédaction du WBS : 3j/h - Conception architecturale : 7j/h - Mise en place des prototypes : 6j/h - Réalisation du lot 1 : 17j/h - Réunion avec le client le 14/11/14 | - Maintenir le tableau de bord : 1j/h - Maintenir le WBS : 1j/h - Réalisation du lot 1 : 6j/h - Réunion avec le client le 26/11/14
Principaux risques identifiés | Arbitrages ou décisions demandés à la MOA ou la MOE
- Gros travail demandé sur les autres projets | 
Réf. Du fichier – Date

## Slide 3: Avancement des tâches Période du 11/11/14 au 25/11/14
Nom (et N° de réf.) de la tâche | Nom du responsable | Personnes affectées | Début de la tâche | Date de fin estimée | Date de fin réelle | Avancement
Mise en place de l’environnement de test | T. Fleury | T. Fleury S. Labassi A. Lavaire | 28/10/14 | 11/11/14 | 18/11/14 | 100%
Mise en place des prototypes | T. Fleury | T. Fleury | 11/11/14 | 25/11/14 | 18/11/14 | 100%
Réalisation du lot 1 | T. Fleury | T. Fleury S. Labassi | 11/11/14 | 02/12/14 |  | 85%
Réalisation du lot 2 | A. Lavaire | A. Lavaire | 02/12/14 | 16/12/14 |  | 0%

## Slide 4: Avancement des livrables au 25/11/14
Nom (référence) du livrables | Description courte | Valideur | Date de livraison théorique | Date de livraison révisée | Date de livraison réelle | Commentaire
STBE |  | E. Lécharny | 28/11/14 | 28/11/14 | 28/11/14 | 95%
STR |  |  |  |  |  | 
Kit de livraison |  |  |  |  |  | 

## Slide 5: Météo - Synthèse
Détail par livrable | Météo | Tendance | Avancement | Commentaire | Détail par livrable
STBE |  |  | 95% |  | 
STR |  |  |  |  | 
Kit de livraison |  |  |  |  | 
Signalétique |  |  |  |  | Tendances |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Amélioration | Stable | Dégradation
 | Normal | Risque latent | Risque avéré | Blocage |  |  |  | 
 | Appréciation générale | Avancement
 | Commentaires | 
Réf. Du fichier – Date Coproj