## Sheet1
Tâche				Durée	Ressources
Réalisation d'un injecteur de requêtes					T. Fleury, S. Labassi, A. Lavaire
	Définition des besoins				T. Fleury, S. Labassi, A. Lavaire, E. Lécharny
	Conception architecturale				T. Fleury, S. Labassi, A. Lavaire
		Schéma de la future architecture			T. Fleury, S. Labassi, A. Lavaire
		Déterminer le protocole contrôleur - agent
		Tester les parseurs XML et Json			S. Labassi
		Précompilation des requêtes LDAP
	Etude des logiciels existants				A. Lavaire
		Tester les logiciels			A. Lavaire
		Etablir une grille de lecture			A. Lavaire
		Déterminer les fonctionnalités réutilisables			A. Lavaire
	Mise en place de l'environnement de test				T. Fleury
		Configuration du serveur cible			T. Fleury
			Installation de l'OS		T. Fleury
			Installation d'un serveur logiciel LDAP		T. Fleury
		Configuration des agents (Raspberry Pi)			T. Fleury
			Installation de Raspbian		T. Fleury
			Déploiement du code d'injection sur les agents		T. Fleury
		Déploiement du code du contrôleur des injecteurs			T. Fleury
		Test du système			T. Fleury
			Définition d'un scénario de test		T. Fleury
			Lancement du scénario de test et récupération		T. Fleury
	Amélioration du logiciel
		Réalisation du lot 1 : définition des scénarios au format Json
			Programmation du lot 1
			Intégration du lot 1
		Réalisation du lot 2 : précompilation des requêtes LDAP
			Programmation du lot 2
			Intégration du lot 2
		Réalisation du lot 3 : refonte de l'interface graphique
			Programmation du lot 3
			Intégration du lot 3
	Livraison du produit final