## Sheet1
Ref	Tâche				Durée (j/h)	Ressources	Effectuée
	Réalisation d'un injecteur de requêtes				70
1		Définition des besoins			4		X
2		Etablir une grille de lecture des logiciels répondant partiellement à la demande			8		X
2.1			Installation et tests des logiciels		4		X
2.2			Déterminer les fonctionnalités intéressantes de ces logiciels		4		X
3		Conception architecturale			7		X
3.1			Architecture basée sur Jmeter		3		X
3.2			Architecture basée sur JPPF		4		X
4		Mise en place de l'environnement de test			5		X
4.1			Installation et configuration de Apache Directory Server (serveur LDAP) sur le serveur cible		3		X
4.2			Configuration des agents (Raspberry Pi)		2		X
4.2.1				Installation et configuration de l'OS Raspbian	1		X
4.2.2				Installation de Java 8	1		X
5		Mise en place des prototypes			6		X
5.1			Déploiement et test du prototype utilisant le logiciel Jmeter		2		X
5.2			Déploiement et tests d'une application simple basée sur le framework JPPF		4		X
6		Développement des fonctionnalités du produit			40
6.1			Réalisation du lot 1 : Injection des requêtes depuis les Raspberry Pi		22
6.1.1				Développement de la fonctionnalité d'injection des requêtes LDAP	6		X
6.1.2				Développement d'un mécanisme permettant la définition des scénarios de requêtes	6		X
6.1.3				Mise en place d'une politique de déploiement des tâches d'injection sur les différents agents	5		X
6.1.4				Mise en place d'un système de récupération de d'aggrégation des temps d'exécution des requêtes	6
6.2			Réalisation du lot 2 : Interface graphique de contrôle des injections et d'affichage des résultats		15
6.2.1				Développement de l'interface graphique	11
6.2.2				Intégration du lot 2	4
7		Rendu du kit de livraison			3

				temps restant à effectuer :	32

				temps consommé :	38